КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 лютого 2021 р. № 89-р Київ

Про затвердження плану заходів з підготовки передачі до комунальної власності цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (закладів фахової передвищої освіти) державної форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у яких здійснюються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва

1. Затвердити план заходів з підготовки передачі до комунальної власності цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (закладів фахової передвищої освіти) державної форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у яких здійснюються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

| Прем'єр-міністр України | Д.ШМИГАЛЬ |
| --- | --- |
| Інд. 73 |  |

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 89-р |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки передачі до комунальної власності цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (закладів фахової передвищої освіти) державної форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у яких здійснюються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва

1. Провести нараду з проблемних питань та роз’яснити процедуру передачі цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (закладів фахової передвищої освіти) державної форми власності, що мають статус окремих юридичних осіб і видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у яких здійснюються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва (далі - заклади), з державної у комунальну власність.

|  | МОН, обласні та Київська міська держадміністрації, обласні та Київська міська ради (за згодою). |
| --- | --- |
|  | I квартал 2021 р. - II квартал 2021 року. |

2. Провести перевірку наявності правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельні ділянки.

|  | Обласні та Київська міська держадміністрації. |
| --- | --- |
|  | I квартал 2021 р. - II квартал 2021 року. |

3. Оформити необхідну документацію на майно і земельні ділянки закладів (у разі потреби) та забезпечити внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

|  | Обласні та Київська міська держадміністрації, Фонд державного майна, МОН. |
| --- | --- |
|  | I квартал 2021 р. - II квартал 2021 року. |

4. Підготувати матеріали та прийняти рішення щодо надання згоди на безоплатну передачу закладів з державної у комунальну власність.

|  | Обласні та Київська міська держадміністрації, обласні та Київська міська ради (за згодою). |
| --- | --- |
|  | Не пізніше III кварталу 2021 року. |

5. Підготувати техніко-економічне обґрунтування доцільності передачі майна закладів з державної у комунальну власність.

|  | Обласні та Київська міська держадміністрації, обласні та Київська міська ради (за згодою). |
| --- | --- |
|  | I квартал 2021 р. - III квартал 2021 року. |

6. Подати техніко-економічне обґрунтування органам місцевого самоврядування для погодження.

|  | Обласні та Київська міська держадміністрації, обласні та Київська міська ради (за згодою). |
| --- | --- |
|  | I квартал 2021 р. - III квартал 2021 року. |

7. Підготувати пропозиції (пакети документів) до МОН щодо передачі цілісних майнових комплексів закладів.

|  | Обласні та Київська міська держадміністрації. |
| --- | --- |
|  | Не пізніше IV кварталу 2021 року. |

8. Опрацювати пакети документів та підготувати і подати відповідні пропозиції до Мінекономіки.

|  | МОН. |
| --- | --- |
|  | Не пізніше I кварталу 2022 року. |

9. Підготувати і внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекти відповідних рішень щодо передачі закладів з державної у комунальну власність.

|  | Мінекономіки. |
| --- | --- |
|  | Не пізніше II кварталу 2022 року. |

10. Прийняти заклади у комунальну власність.

|  | Обласні та Київська міська держадміністрації, обласні та Київська міська ради (за згодою). |
| --- | --- |
|  | 2021-2022 роки. |